Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО приказом

комитета по образованию

от 12.04.2021 года № 133

**План мероприятий («дорожная карта») на 2021 год по разработке и реализации рабочих программ воспитания**

**в образовательных организациях Смоленского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Результат** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение внедрения Примерной программы воспитания** |
|  | Создание координационных советов, рабочих групп (на уровне общеобразовательных организаций) по разработке и реализации рабочих программ воспитания. | I квартал2021 года | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области,руководители общеобразовательных организаций | Приказ комитета по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области,приказы образовательных организаций |
|  | Разработка планов мероприятий по разработке и реализации рабочих программ воспитания (на уровне муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области; на уровне общеобразовательных организаций). | I квартал2021 года | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области,руководители общеобразовательных организаций | Планы мероприятий (дорожные карты) |
|  | Проведение рабочих совещаний по вопросам разработки и реализации рабочих программ воспитания образовательных организаций. | 02.04.2021 годамай 2021 года | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, руководители общеобразовательных организаций | Программы совещаний; размещение информации на сайте по итогам проведенных совещаний |
|  | Мониторинг готовности образовательных организаций к разработке и реализации рабочих программ воспитания (заполнение google формы). | I, II квартал2021 года | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, руководители общеобразовательных организаций | Информационнаясправка о готовности общеобразовательных организаций к разработке и реализации рабочих программ воспитания  |
|  | Контроль за разработкой и реализацией рабочих программ воспитания в образовательных организациях муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. | май – август2021 года | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, руководители общеобразовательных организаций  | Информационная справка о состоянии разработки и готовности к реализации программ воспитания в общеобразовательных организациях Смоленского района |
| 1. **Содержание деятельности образовательных организаций по разработке и внедрению рабочих программ воспитания**
 |
|  | Анализ состояния воспитательного процесса в образовательной организации. Выявление потребностей и запросов детей и их родителей. Определение актуальных направлений, форм и видов деятельности. | до 30 апреля2021 года | Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, вожатые, педагоги-организаторы, педагог-психолог, учителя-предметники | Аналитическая справка общеобразовательных организаций.Проект 1 раздела Рабочей программы воспитания («Особенности организуемого в школе воспитательного процесса») |
|  | Изучение методических рекомендаций по разработке рабочих программ воспитания. Проведение совещаний, семинаров, заседаний методических объединений. | до 30 апреля2021 года | Заместитель директора по воспитательной работе | Готовность к разработке рабочих программ воспитания |
|  | Разработка проекта рабочих программ воспитания, включая календарные планы воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. | до 30 апреля2021 года | Заместитель директора по воспитательной работе,рабочая группа общеобразовательной организации  | Проекты текстов рабочих программ воспитания |
|  | Презентация и обсуждение проекта рабочих программ воспитания в педагогических коллективах, с родительской общественностью и социальными партнерами. | апрель – май 2021 года | Заместитель директора по воспитательной работе,рабочая группа общеобразовательной организации | Предложения по корректировке проектов рабочих программ воспитания |
|  | Корректировка и обсуждение проектов рабочих программ на заседаниях рабочих групп. | апрель – май 2021 года | Заместитель директора по воспитательной работе,рабочая группа общеобразовательной организации | Тексты рабочих программ воспитания |
|  | Оценка (экспертиза) структуры и содержания рабочих программ воспитания. | апрель – май 2021 года | Экспертная группа общеобразовательной организации | Заключение о результатах экспертизы |
|  | Утверждение рабочих программ воспитания.  | май – июнь 2021 года | Руководитель общеобразовательной организации | Приказы об утверждении рабочих программ воспитания; тексты рабочих программ воспитания;публикации рабочих программ воспитания на официальных сайтах общеобразовательных организаций |
|  | Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС и федеральными нормативными актами. | май – июнь 2021 года | Руководитель общеобразовательной организации | Локальные акты; тексты основных образовательных программ |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность образовательных организаций по реализации рабочих программ воспитания.  | апрель – июнь2021 года | Руководитель общеобразовательной организаций  | Разработанные локальные акты  |
|  | Подписание договоров (соглашений) с социальными партнерами об организации совместной деятельности в области воспитания. | июнь-август2021 года | Руководитель общеобразовательной организации | Подписанные договоры (соглашения) |
|  | Представление результатов реализации рабочих программ воспитания общеобразовательными организации перед педагогической и родительской общественности.Презентация опыта работы общеобразовательных организаций по реализации рабочих программ воспитания. | сентябрь-декабрь 2021 года | Руководитель общеобразовательной организации,педагогический коллектив общеобразовательной организации | *Публикации* на официальных сайтах общеобразовательных организаций; выступления на родительских собраниях, совещанияхПрезентация первых результатов |
| 1. **Информационно-методическое сопровождение разработки и реализации рабочих программ воспитания**
 |
|  | Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по актуальным вопросам воспитания. | в соответствии с планом-графиком ГАУ ДПО СОИРОна 2021 г | Руководители и педагогические работники общеобразовательных организаций | Мониторинг количества руководителей и педагогов, прошедших курсовую подготовку |
|  | Обновление содержания деятельности районного методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе и вожатых в контексте вопросов воспитания. Проведение тематических заседаний по вопросам разработки и реализации рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций. | по плану районного методического объединения  | Руководитель районного методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе и вожатых, члены РМО | Размещение информации на официальном сайте комитета по образованию |
|  | Участие в инструктивно-методические вебинарах для образовательных организаций по вопросам разработки и реализации рабочих программ воспитания. | ежемесячно(по специальному плану ГАУ ДПО СОИРО) | Руководители общеобразовательных организаций,заместители директора по воспитательной работе, педагогические работники общеобразовательных организаций | Размещение информации на официальном сайте общеобразовательной организации; разработка рабочих программ воспитания |
|  | Участие в онлайн консультациях ГАУ ДПО СОИРО для общеобразовательных организаций по актуальным аспектам разработки рабочих программ воспитания. | ежемесячно(по заявкам общеобразовательных организаций) | Заместители директора по воспитательной работе, педагогические работники общеобразовательных организаций | Размещение информации на официальном сайте общеобразовательной организации; разработка рабочих программ воспитания |
|  | Проведение совещаний, семинаров и консультаций по вопросам разработки рабочих программ воспитания (на базе ТРЦ № 1, ТРЦ № 2, на базе «базовых» общеобразовательных организаций муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области).  | постоянно | ТРЦ № 1 МБОУ Пригорская СШ,ТРЦ № 2 МБОУ Печерская СШ, МБОУ Богородицкая СШ,МБОУ Катынская СШ, МБОУ Гнездовская СШ, МБОУ Стабенская СШ,  | Программы и практические материалы на сайтах ТРЦ и «базовых» общеобразовательных организаций  |
|  | Презентация лучших программ и практик воспитания. | ноябрь 2021 года | ТРЦ № 1, ТРЦ № 2, «базовые» общеобразовательные организации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Совещание заместителей директоров по воспитательной работе и вожатых, размещение информации на официальном сайте комитета по образованию  |
|  | Участие в региональном конкурсе «Самый классный классный». | сентябрь – октябрь2021 года | Классные руководители МБОУ Касплянской СШ, МБОУ Печерской СШ, МБОУ Богородицкой СШ | Размещение информации на официальном сайте комитета по образованию, на официальных сайтах общеобразовательных организаций  |